# Приложение к Аналитической записке CIAQ-004 — Адресная матрица предложений по государственным органам

# ПРИЛОЖЕНИЕ К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАПИСКЕ CIAQ-004

## Адресная матрица предложений по 17 государственным органам Республики Казахстан

Назначение приложения. Аналитическая записка CIAQ-004 содержит три системных предложения по реформированию киноиндустрии РК — ЕАИС / e-Kino, программа рибейтов, налоговый режим. Реализация каждого требует скоординированных действий нескольких государственных органов с разной компетенцией и подведомственностью.

Настоящее приложение адресует каждое предложение конкретному ведомству — с указанием: что от него ожидается; в чём заключается его выгода от реформы; какие барьеры оно должно снять; какие конкретные действия и в какие сроки.

Документ структурирован для использования на двух уровнях: 1. Стратегический (Канцелярия Премьер-министра, АСПИР) — координация межведомственной рабочей группы; 2. Операционный (МКИ, МФ, КГД, МНЭ и др.) — конкретные нормативно-правовые и организационные действия.

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: 17 ВЕДОМСТВ × 4 БЛОКА РЕФОРМЫ

| # | Ведомство | Руководитель | ЕАИС (A) | Рибейты (B) | Налоги (B) | Защита контента (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКИ РК | Балаева А.Г. (Зам. ПМ) | Головной | Головной | Соисполнитель | Координация D-кластера + Тест культурной значимости |
| 2 | МФ РК | Такиев М.Т. | Бюджет | Многолетний бюджет | Головной | D4 — расчёт пиратских потерь |
| 3 | КГД МФ РК | Дуйсембиев Ж.Ж. | Интеграция | — | Соглавный | D4 — налоговая методология |
| 4 | МНЭ РК | Жумангарин С.М. (Зам. ПМ) | — | Координация | СЭЗ Film Park | — |
| 5 | АСПИР | Иргалиев А.А. (Советник П.) | Статистика | ключевые показатели эффективности | ключевые показатели эффективности | Стратегические рамки |
| 6 | АЗРК | Омаров М.Т. | Союзник | Контроль | Оценка господдержки | A7 — типовые договоры кинопроката |
| 7 | АРРФР | Абылкасымова М.Е. | — | — | Налоговое стимулирование инвестиций | — |
| 8 | МФЦА (AIFC + AFSA) | Бектуров Р.Н. / Богданова Е. | — | — | Налоговое стимулирование инвестиций + Кинофонды | — |
| 9 | Минюст РК | Сарсембаев Е.Ж. | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза | D7 — авторские права (Казкопирайт, EIDR/ISWC/ISRC) |
| 10 | НПП «Атамекен» | Баталов Р.А. | Бизнес-позиция | Бизнес-позиция + ATA Carnet | Бизнес-позиция | Бизнес-позиция отрасли |
| 11 | Канцелярия ПМ | Бектенов О.А. | Координация | Координация | Координация | Координация всех 4 блоков |
| 12 | МВД РК | [уточнить] | — | — | — | D2 — расследование ст. 198 УК РК + кибергруппа |
| 13 | МЦРИАП РК | Мадиев Ж.Х. (Зам. ПМ) | — | — | R&D через Astana Hub | D1 — DRM, D2 — кибербезопасность, D3 — реестр пиратских доменов |
| 14 | Генпрокуратура РК | [уточнить] | — | — | — | D3 — надзор за расследованиями + блокировка |
| 15 | КНБ РК | [закрыто] | — | — | — | D2 — международный компонент пиратства |
| 16 | МНВО РК | [уточнить] | — | — | — | C4 — практико-ориентированная киношкола 30/70 |
| 17 | Акиматы Алматы / Астаны / регионов | Сатыбалды Д.А., Касымбек Ж.М. и др. | Региональные кинотеатры | Региональный uplift | СЭЗ Film Park | C5 — региональные ГЧП-кинотеатры |

Стратегический вход для пакета в целом — Канцелярия Премьер-министра РК (О.А. Бектенов) с предложением о создании Межведомственной рабочей группы по комплексной реформе киноотрасли под руководством А.Г. Балаевой (Зам. ПМ — Министра культуры и информации).

# 1. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РК (МКИ РК)

Адресат: Балаева Аида Галымовна — Заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации Республики Казахстан.

Соисполнители: Дакенов Ерлан Ергазиевич — Председатель Комитета культуры МКИ; Жұмағали Құрманбек — Председатель Правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» (с учётом обсуждаемой реорганизации центра).

Адрес для коммуникации: г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, подъезд 14; e-mail kense@msm.gov.kz, k.kense@mki.gov.kz.

## 1.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 1 (ЕАИС / e-Kino):

- Соавторство с Рабочей группой над законопроектом о статье 11-1 Закона РК «О кинематографии» № 212-VI ЗРК — обязательная передача данных о каждом проданном билете в реальном времени;

- Институциональное закрепление опытного проекта e-Kino законом — формализация уже инициированной министерством реформы;

- Принятие приказа МКИ о технических стандартах ЕАИС (форматы данных, API, ЭЦП).

По блоку 2 (Рибейты):

- Реформа Приказа Министра культуры и спорта РК № 206 от 22.07.2019 (V1900019071) — повышение базовой ставки до 35%, введение 5 бонусов по 5% каждый, предварительный сертификат;

- Постановление Правительства РК о создании единого Кинокомиссия при МКИ (принцип «единого окна» для иностранных продакшенов);

- Запуск англоязычного международного портала по образцу filmingeorgia.ge / nfi.hu / fcs.rs.

По блоку 3 (Налоги):

- Соавторство (с МФ РК) законопроекта о пониженной ставке НДС 5% на билеты в кинотеатры (поправка в ст. 503 НК РК);

- Соавторство (с МФ РК + АРРФР + МФЦА) пакета о Налоговый кредит на кинопроизводство и Налоговое стимулирование инвестиций для частных инвесторов;

- Сертификация национальных фильмов для применения налоговых льгот (по аналогии с российским «удостоверением национального фильма»).

Институционально:

- Формирование Межведомственной рабочей группы по реформе киноотрасли (предложение в Канцелярию ПМ);

- Включение реформы в план работы министерства на 2026-2027 годы.

## 1.2. В чём выгода для МКИ

- Статусное усиление позиции А.Г. Балаевой как Зам. ПМ — комплексная отраслевая реформа на уровне «национальная программа», подкрепляющая статус;

- Институциональный рост — расширение функций МКИ (с 12 июля 2026 — комиссия по культуре/КИ + реестр субъектов КИ): пакет CIAQ-004 даёт готовую субстанцию для этих функций;

- Бюджетная аргументация — впервые за 10 лет отрасль предлагает количественно обоснованную дорожную карту с коэффициентом мультипликации и точкой окупаемости — это базис для защиты бюджета министерства перед МФ;

- Международная видимость — Кинокомиссия и англоязычный портал создают «лицо» министерства для копродукций с Netflix, HBO, Disney, A24.

## 1.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Институциональная неопределённость по ГЦПНК — публично обсуждается ликвидация (vlast.kz, февраль 2026); Рабочая группа предлагает определить статус оператора рибейтовой программы законодательно на 5 лет вне зависимости от организационных изменений;

- Слабая публичная отчётность — отсутствует годовой отчёт ГЦПНК о выплатах рибейта иностранным инвесторам; Рабочая группа предлагает ввести стандарт ежегодной отчётности по образцу NFI (Венгрия) и BFI (Великобритания).

## 1.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Решение о соавторстве с CIAQ законопроекта о ст. 11-1 Закона № 212-VI | 2026 Q3 | Минюст РК |
| Внесение проекта Постановления Правительства о Кинокомиссия | 2026 Q4 | Канцелярия ПМ |
| Реформа Приказа № 206 от 22.07.2019 (V1900019071) — новые ставки и предварительный сертификат | 2026 Q4 — 2027 Q1 | ГЦПНК / преемник |
| Запуск англоязычного портала «Снимай в Казахстане» | 2027 Q1 | Подведомственные структуры |
| Совместное обращение МКИ + МФ + КГД о пониженной ставке НДС на билеты | 2026 Q4 | МФ РК, КГД |

# 2. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РК (МФ РК)

Адресат: Такиев Мади Токешович — Министр финансов Республики Казахстан.

Профильные департаменты: Департамент налоговой и таможенной политики; Департамент бюджетной политики; Департамент государственных активов.

Адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств; mf.gov.kz.

## 2.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 3 (Налоги):

- Пониженная ставка НДС 5% на билеты в кинотеатры — поправка в подп. 2 п. 2 ст. 503 НК РК (по аналогии с Францией 5,5%, Польшей 8%, Германией 7%, Италией 10%);

- Налоговый кредит на кинопроизводство — новая глава НК РК: 25-30% производство, 30-35% постпродакшн/VFX, 25% + 5% региональный uplift для иностранных продакшенов; предел 1,5 млрд тг на проект; Тест культурной значимости (по образцу BFI);

- R&D-вычет с усилением 175% для VFX и анимации — дополнение ст. 134-1 НК РК;

- Налоговое стимулирование инвестиций для частных инвесторов (поэтапно через рабочую группу Минфин-АРРФР-МКИ-МФЦА) — новая глава НК РК; предел 15 млрд тг/год; вычет 150-200% от инвестиции;

- СЭЗ «Almaty Film Park» — постановление Правительства о создании; 0% КПН на 10 лет; 0% НДС на импорт оборудования; ускоренная амортизация (3 года).

По блоку 2 (Рибейты): - Согласование многолетнего бюджета программы — 5 млрд тг/год на 5 лет (2026-2030) = 25 млрд тг (выделение в отдельную статью бюджетной классификации, не в рамках общего бюджета ГЦПНК на нацкино).

По блоку 1 (ЕАИС):

- Согласование CAPEX (0,8-1,5 млрд тг на 2026-2028) и OPEX (150-300 млн тг/год) на платформу e-Kino;

- Альтернативный источник финансирования — целевой сбор 1-2 тенге с проданного билета (микро-аналог французской TSA).

## 2.2. В чём выгода для МФ РК

- Возвратные налоговые поступления через 4-6 лет — коэффициент мультипликации 2-3x по OECD/Olsberg SPI; 85% программ окупаются за 3-5 лет;

- Расширение налоговой базы — выход 60-70% серого сегмента самозанятых киношников в белую зону; рост КПН с прибыли кинотеатров; НДС с роста посещаемости;

- Снижение оттока бизнеса в Узбекистан и Кыргызстан после фискальной реформы 2026 года — киноотрасль не «убегает», а растёт;

- Кейсы окупаемости: Италия — 4 года (€1 льготы → €2,5 экономики); Канада Quebec — коэффициент мультипликации 2,8x ($1,5 млрд экспорт услуг); Ирландия — Game of Thrones принёс €1 млрд локальных трат;

- Институциональная имиджевая выгода — впервые в Казахстане профильное ведомство получает экспертно-обоснованный пакет фискальных мер с международным бенчмарком.

## 2.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Опасения по бюджетным потерям — Рабочая группа предлагает поэтапный подход с опытным проектом Налоговое стимулирование инвестиций (предел 3-5 млрд тг на 2027-2028), фазой оценки реализуемости 6 месяцев и независимая оценка фискального эффекта до полноразмерного запуска;

- Опасения “гонка налоговых уступок” — встроенный Тест культурной значимости и предельный объём на проект защищают от злоупотреблений; OECD-рекомендации по предотвращению налоговой конкуренции учтены в дизайне мер.

## 2.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Поручение Департаменту налоговой и таможенной политики о подготовке оценка фискального эффекта пакета 7 мер | 2026 Q3 | КГД МФ |
| Согласование пониженной ставки НДС 5% на билеты | 2026 Q4 | МКИ РК, КГД |
| Внесение в Парламент пакета поправок НК РК (НДС, Налоговый кредит, R&D) | 2027 Q1 | Минюст РК, Парламент |
| Согласование многолетнего бюджета программы рибейтов 5 млрд тг/год на 5 лет | 2026 Q4 | МКИ РК, ГЦПНК, Канцелярия ПМ |
| Создание (совместно с АРРФР, МКИ, МФЦА) рабочей группы по Налоговое стимулирование инвестиций | 2027 Q1 | АРРФР, МКИ, МФЦА |
| Согласование постановления Правительства о СЭЗ «Almaty Film Park» | 2028 Q1 | МНЭ, МКИ, акимат Алматы |

# 3. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МФ РК (КГД)

Адресат: Дуйсембиев Жандос Жумабаевич — Председатель Комитета (с 21 сентября 2023 года).

Профильные департаменты: Департамент администрирования НДС, КПН, ИПН; Департамент таможенного администрирования; Департамент цифровизации (Smart Tax).

Адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 8; kgd.gov.kz; portal.kgd.gov.kz.

## 3.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 3 (Налоги):

- Выпуск Письма КГД с разъяснениями по применению существующего подп. 44 п. 1 ст. 394 НК РК (НДС-льгота для B2B-кинопроизводства) — в части типовых операций отрасли (копродукция, авторские роялти, пред-продажи дистрибьюторам);

- Подготовка методологии администрирования будущего Налоговый кредит на кинопроизводство (порядок документации квалифицированных расходов; сроки рассмотрения; стандарт CPA-аудита);

- Подготовка методологии администрирования R&D-вычетов для VFX/анимации (классификация расходов как R&D, перечень квалифицируемой деятельности).

По блоку 1 (ЕАИС):

- Интеграция данных ЕАИС с системой администрирования НДС КГД — для верификации деклараций кинотеатров и пресечения двойной отчётности;

- Использование данных ЕАИС в риск-ориентированном налоговом контроле (ИИ-аналитика, Smart Tax).

По блоку 2 + 3 (ATA Carnet):

- Информационная кампания КГД для всех таможенных пунктов о работе с ATA Carnet — методичка, обучение, FAQ;

- Расширение временного ввоза по ст. 219 ТК ЕАЭС — упрощённая процедура для профессионального кинооборудования с ротацией единиц техники между съёмочными площадками;

- Прямое освобождение от пошлин и НДС при ввозе для оборудования, ввозимого по сертифицированным кинопроектам (с госзаказом или сертификатом национального фильма).

## 3.2. В чём выгода для КГД

- Расширение налоговой базы — обеление серого сегмента (по данным CIAQ — 60-70% самозанятых киношников); прозрачные данные ЕАИС → точное администрирование НДС с кассы кинотеатров;

- Цифровизация администрирования — данные ЕАИС интегрируются с Smart Tax и ИИ-аналитикой, снижая трудозатраты на проверки;

- Имиджевая выгода — Казахстан становится частью глобальной системы ATA Carnet (РК — член с 01.04.2017), что укрепляет позиции в международной торговле услугами;

- Снижение конфликтов — кейс штрафа АО «Казахфильм» (2,83 млн тг) показывает, что отсутствие систематических данных создаёт точечные конфликты регулятора с отраслью; ЕАИС снимает это.

## 3.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Низкая информированность таможни о работе с ATA Carnet — устранимо через методичку и обучение пунктов в Алматы и Астане;

- Требование серийных номеров для арендованного оборудования — устранимо через гибкую трактовку ст. 4 Конвенции ATA для ротации техники между съёмочными площадками;

- Отсутствие шаблонной методологии разделения выручки кинотеатра между «билеты» (предлагается НДС 5%) и «прочие услуги» (попкорн, реклама, кафе — НДС 16%) — устранимо через методическое разъяснение.

## 3.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Выпуск Письма КГД о применении подп. 44 п. 1 ст. 394 НК РК | 2026 Q3 | МКИ РК (методическая поддержка) |
| Информационная кампания и методичка КГД по ATA Carnet | 2026 Q4 — 2027 Q1 | НПП «Атамекен» / CICK |
| Семинары для таможенных постов Алматы и Астаны | 2027 Q1 | НПП «Атамекен» / CICK |
| Подготовка методологии администрирования Налоговый кредит (после принятия закона) | 2027 Q2 | МФ РК, МКИ РК |
| Интеграция ЕАИС с Smart Tax | 2028 Q1 | МКИ РК, оператор ЕАИС |

# 4. МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК (МНЭ РК)

Адресат: Жумангарин Серик Макашевич — Заместитель Премьер-министра — Министр национальной экономики РК.

Профильные департаменты: Департамент развития предпринимательства; Департамент инвестиционной политики; Департамент макроэкономической политики; Департамент региональной политики.

Адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 8; gov.kz/memleket/entities/economy.

## 4.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 3 (СЭЗ Film Park):

- Создание СЭЗ «Almaty Film Park» постановлением Правительства — режим: 0% КПН на 10 лет, 0% НДС на импорт оборудования, ускоренная амортизация (3 года), пониженный социальный налог (3% вместо 6%);

- ТЭО проекта — заказ через подведомственные АО (АО «КазНИИ»);

- Координация с акиматом Алматы по выделению земельного участка и базовой инфраструктуры (электричество, вода, дороги).

По блокам 2 + 3 (стратегические рамки):

- Включение пакета мер в Концепцию развития креативных индустрий 2026-2030 (если документ инициируется — по аналогии с CIAQ-разработанной Концепцией КИ V3, уже представленной в Канцелярию ПМ);

- Согласование с критериями реестра субъектов креативных индустрий (совместно с МКИ; постановление Правительства РК № 107).

Координация:

- Включение реформы киноотрасли в межотраслевые программы (туризм + кино: кинотуризм; экспорт услуг + кино; IT + кино: VFX/анимация);

- Координация с ОЭСР — Казахстан имеет статус Country Programme Partner; OECD Creative Economy Outlook (2024) — рамочный документ для бенчмаркинга.

## 4.2. В чём выгода для МНЭ

- Диверсификация экономики — киноотрасль как новый высокотехнологичный экспортный сектор (по аналогии с IT в Astana Hub); включение в портфель приоритетных экспортных направлений;

- Региональное развитие — СЭЗ «Almaty Film Park» создаёт прямую занятость 1 000+ человек, косвенную — 3 000+, в формате кластерного развития;

- Привлечение инвестиций — Налоговое стимулирование инвестиций (блок 3) и расширенные рибейты (блок 2) дают новый канал притока частного капитала, не требующий прямого бюджетного финансирования;

- Международный бенчмарк — Казахстан получает позицию в OECD Creative Economy Outlook как страна с системной реформой киноотрасли (на фоне отсутствия аналогичных реформ в большинстве стран ЦА).

## 4.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Концептуальное отсутствие киноотрасли в национальных стратегиях — Рабочая группа предлагает интегрировать пакет в действующие/разрабатываемые программы экономического развития;

- Размытость критериев реестра субъектов креативных индустрий — требуется операционализация совместно с МКИ.

## 4.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Согласование концепции СЭЗ «Almaty Film Park» | 2027 Q4 | МКИ РК, акимат Алматы |
| ТЭО СЭЗ Film Park (заказ через АО «КазНИИ») | 2028 Q1 | МКИ РК |
| Постановление Правительства о СЭЗ Film Park | 2028 Q2 | МФ РК, Канцелярия ПМ, акимат Алматы |
| Включение реформы киноотрасли в межотраслевые программы (туризм + IT) | 2026 Q4 — 2027 Q1 | МКИ РК, Минтуризма [при наличии] |
| Совместная позиция РК в OECD Creative Economy Outlook | 2027 | МКИ РК, AСПИР |

# 5. АГЕНТСТВО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РЕФОРМАМ (АСПИР)

Адресат: Иргалиев Асет Арманович — Председатель Агентства (с 28 февраля 2025); с 02.02.2026 — также Советник Президента Республики Казахстан.

Подведомственность: Президент Республики Казахстан (самостоятельное агентство, не входит в Правительство).

Профильные структуры: Бюро национальной статистики (БНС, в составе АСПИР с 29.07.2024 по Указу № 605); Департамент стратегического планирования; Департамент реформ.

## 5.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 1 (ЕАИС) — статистический контур:

- Совместная работа с Бюро национальной статистики по совершенствованию методологии статистики креативных индустрий (UNCTAD/UNESCO Рамка for Cultural Statistics);

- Использование данных ЕАИС после полного запуска (2028) для официальной отраслевой статистики РК — кассовые сборы, посещаемость, доля национального кино, региональное распределение;

- Включение показателей креативной экономики в национальный набор статистических индикаторов.

По блокам 1-3 (стратегический контур):

- Включение «Дорожной карты развития креативных индустрий 2026-2030» в национальный набор реформ АСПИР;

- ключевые показатели эффективности мониторинга реформы — по 12 показателям (см. раздел «Ожидаемые эффекты» Аналитической записки CIAQ-004);

- Координация с международными финансовыми организациями (ВБ, ЕБРР, АБР) — статус Председателя АСПИР как нацконтакта.

## 5.2. В чём выгода для АСПИР

- Усиление статуса агентства — комплексная отраслевая реформа в национальном наборе реформ под руководством Председателя А.А. Иргалиева (одновременно Советника Президента);

- Качество государственной статистики — БНС получает структурированный источник отраслевых данных через ЕАИС, выходя на международный уровень (по образцу KOBIS, BFI Statistical Yearbook);

- Институциональная видимость — позиционирование АСПИР как драйвера стратегических реформ на стыке креативной экономики и финансовой политики.

## 5.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Слабая методологическая интегрированность КИ в государственную статистику — киноотрасль фактически выпадает из стандартного набора отраслевых показателей; Рабочая группа предлагает совместную проработку с БНС;

- Отсутствие унифицированной методологии национального плана по КИ — устранимо через включение в стратегический документ.

## 5.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Совместный рабочая встреча Рабочей группы × БНС по методологии статистики КИ (UNCTAD/UNESCO) | 2026 Q4 | МКИ РК |
| Включение реформы киноотрасли в национальный набор реформ АСПИР | 2027 Q1 | Канцелярия ПМ |
| Разработка ключевые показатели эффективности мониторинга (12 показателей) | 2027 Q2 | МКИ РК, МФ РК |
| Интеграция данных ЕАИС в систему БНС | 2028 Q3 | МКИ РК, оператор ЕАИС |

# 6. АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ (АЗРК)

Адресат: Омаров Марат Тулендиевич — Председатель Агентства.

Подведомственность: Президент Республики Казахстан.

Профильные департаменты: Департамент антимонопольного регулирования товарных рынков; Департамент аналитики и развития конкуренции.

## 6.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 1 (ЕАИС) — АЗРК как естественный союзник:

АЗРК и CIAQ имеют совпадающий институциональный интерес в обязательной передаче данных от кинотеатров. Текущая ситуация (отсутствие ЕАИС → информационная асимметрия → невозможность объективного антимонопольного контроля) уже привела к двум антимонопольным расследованиям: расследование Kinopark (доминирование 37,9% / Алматы) и штраф АО «Казахфильм» (2,83 млн тг за непредоставление данных).

Предложение CIAQ:

- Поддержка позиции Рабочей группы в ходе подготовки Заключения АЗРК по полному анализу рынка кинопроката Казахстана (планируется к завершению до конца Q2 2026 года) — обоснование необходимости статьи 11-1 Закона № 212-VI как структурного решения;

- Предоставление АЗРК в данных ЕАИС после запуска дифференцированного доступа к данным для антимонопольных расследований;

- Сотрудничество в подготовке методики применения данных ЕАИС в антимонопольных делах.

По блоку 2 (Рибейты):

- Контроль недискриминационного доступа всех иностранных продакшенов к программе рибейтов (предотвращение неформальных преференций);

- Анализ рынка продакшен-сервисных услуг — устранение барьеров для входа новых игроков.

По блоку 3 (Налоги): - Оценка пакета налоговых льгот через призму «государственной помощи» (государственная помощь (state aid)) — недопущение чрезмерных преференций отдельным игрокам, обеспечение равных условий конкуренции.

## 6.2. В чём выгода для АЗРК

- Получение независимого источника данных для антимонопольных расследований — закрытие информационной асимметрии, которую агентство уже атаковало штрафами;

- Институциональная видимость — АЗРК позиционируется как драйвер реформы прозрачности рынка, а не только надзорный орган;

- Снижение трудозатрат — данные собираются автоматически через ЕАИС, не требуют ручного запроса от участников рынка с риском неполных или искажённых ответов.

## 6.3. Что АЗРК уже делает в нужном направлении

- Расследование Kinopark (выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением) → нарушения устранены после уведомления АЗРК;

- Штраф АО «Казахфильм» (2,83 млн тг) — институциональный сигнал отрасли о важности данных;

- Запланированный полный анализ рынка кинопроката РК до конца Q2 2026 года.

## 6.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Подача позиции Рабочей группы к полному анализу рынка кинопроката АЗРК | 2026 Q2 | МКИ РК |
| Включение рекомендации о статье 11-1 Закона № 212-VI в Заключение АЗРК | 2026 Q2 | МКИ РК, Минюст РК |
| Соглашение МКИ × АЗРК × оператор ЕАИС о дифференцированном доступе АЗРК к данным | 2027 Q3 | МКИ РК, оператор ЕАИС |
| Совместная методика применения данных ЕАИС в антимонопольных делах | 2028 Q1 | МКИ РК, оператор ЕАИС |

# 7. АГЕНТСТВО РК ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (АРРФР)

Адресат: Абылкасымова Мадина Ерасыловна — Председатель Агентства (с 18 декабря 2019 года; полномочия сохраняются на май 2026).

Подведомственность: Президент Республики Казахстан.

Профильные департаменты: Департамент регулирования рынка ценных бумаг; Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг.

Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1; gov.kz/memleket/entities/ardfm.

## 7.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 3 (Налоговое стимулирование инвестиций) — ключевой регулятор для частных кинофондов в юрисдикции РК (вне МФЦА):

- Запрос-консультация о регуляторном режиме для лицензированных кинофондов в форме коллективных инвестиционных схем (паевые фонды, фонды прямых инвестиций) на территории РК;

- Совместная разработка с Минфином и МКИ нормативной базы Налоговое стимулирование инвестиций (если структурируется в юрисдикции РК):

- Лицензирование управляющих компаний кинофондов;

- Стандарты раскрытия информации инвесторам;

- Защита прав розничных инвесторов;

- Параллельная проработка с AFSA для МФЦА-юрисдикции (см. п. 8) — выбор оптимального правового вектора по итогам сравнительного анализа.

По блоку 3 (краудинвестинг): - Регулирование краудфандинга и краудинвестинга для кинопроектов как альтернативный канал привлечения частных средств в производство (по аналогии с Кикстартером + регуляторное обрамление).

## 7.2. В чём выгода для АРРФР

- Развитие нового сегмента коллективных инвестиций — кинофонды как класс активов, привлекающий новых participants на финансовый рынок РК;

- Защита прав розничных инвесторов — регуляторная рамка снижает риск злоупотреблений в формате недобросовестных «кинокомпаний»-пирамид;

- Расширение продуктовой линейки финансового рынка — структурированные продукты под кино, новые ETF, паевые фонды.

## 7.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Отсутствие регуляторного шаблона для кинофондов — Россия и большинство стран ЕАЭС также не имеют специализированной регуляторной базы; это даёт АРРФР возможность быть пионером региона;

- Юрисдикционный выбор между РК и МФЦА — требует совместной проработки с МФЦА для определения оптимального вектора.

## 7.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Запрос-консультация Рабочей группы → АРРФР о регуляторном режиме кинофондов | 2026 Q4 | МФ РК, МКИ РК |
| Создание межведомственной рабочей группы Минфин-АРРФР-МКИ-МФЦА-АФК-CIAQ по Налоговое стимулирование инвестиций | 2027 Q1 | МФ РК, МКИ РК, МФЦА, АФК |
| фаза оценки реализуемости Налоговое стимулирование инвестиций (6 месяцев) | 2027 Q1-Q2 | Все участники РГ |
| Регуляторный опытный проект Налоговое стимулирование инвестиций (предел 3-5 млрд тг, 2027-2028) | 2027 Q3 — 2028 Q4 | АРРФР, МФ РК |

# 8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР АСТАНА (МФЦА / AIFC) И AFSA

Адресаты:

- Бектуров Ренат Нурмолдаевич — Управляющий МФЦА (Governor of AIFC);

- Жанадил Ернар — Председатель Правления Администрации МФЦА (с августа 2024);

- Богданова Евгения — Генеральный директор AFSA (с 21 октября 2024).

Адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 55/19; aifc.kz; afsa.aifc.kz.

## 8.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку 3 (Налоговое стимулирование инвестиций в юрисдикции МФЦА):

- Запрос-консультация о возможности структурировать «Kazakhstan Film Налоговое стимулирование инвестиций Vehicle» в юрисдикции МФЦА с фискальными преимуществами центра (нулевой КПН до 2065 года для финансовых услуг);

- Использование преимуществ английского общего права МФЦА для структурирования кинофондов с международными copolicies (требование международных копродюсеров);

- Совместная разработка регуляторного режима для лицензированных кинофондов в режиме AFSA — упрощённая регистрация, специальный налоговый режим.

По блоку 3 (Кинофонды и token):

- Использование инфраструктуры AIX (Astana International Exchange) для размещения финансирование продюсерских компаний — опыт мировых кейсов: AMC Entertainment, IMAX;

- Использование регуляторной песочницы AIFC для digital assets — токенизация прав на фильм / краудинвестинг в производство (особенно перспективно для нишевых проектов с большим community);

- Связка с Tolqyn Film Fund и Creative Capital Fund ($40M, AIFC) — расширение продуктовой линейки этих фондов под Налоговое стимулирование инвестиций mechanism.

## 8.2. В чём выгода для МФЦА

- Новый класс активов — кинофонды как привлекательный для регионального капитала (российские, центральноазиатские, ближневосточные инвесторы);

- Расширение клиентской базы AFSA — лицензированные управляющие компании кинофондов, новые типы продуктов;

- Усиление позиций AIX — возможность IPO production companies и страновых кинофондов (по образцу IMAX listings);

- Региональное лидерство — Казахстан становится первым в ЦА центром структурированных кинофинансов (на фоне отсутствия аналогичных центров в Узбекистане, Кыргызстане);

- Поддержка диверсификации экономики через MoU между МФЦА и МКИ РК.

## 8.3. Барьеры, которые ведомство должно снять

- Отсутствие специализированных продуктов для creative industries в юрисдикции МФЦА — устранимо через разработку product дорожная карта совместно с CIAQ и AFSA;

- Низкая известность инструментов AIFC в продакшен-среде — устранимо через серию seminars / pitch sessions для продюсеров.

## 8.4. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Встреча Рабочей группы × Управляющий МФЦА (Р.Н. Бектуров) | 2026 Q4 | МКИ РК |
| Запрос-консультация AFSA о регуляторном режиме кинофондов в юрисдикции МФЦА | 2026 Q4 | МКИ РК, АРРФР |
| Презентация Kazakhstan Film Налоговое стимулирование инвестиций Vehicle на инвестиционных форумах AIFC | 2027 Q2 | МКИ РК, ГЦПНК |
| Pilot listing production company на AIX | 2028-2029 | МКИ РК, ГЦПНК, частные продюсеры |

# 9. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РК

Адресат: Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович — Министр юстиции РК.

Профильные департаменты: Департамент по нормотворчеству и законопроектной деятельности; Департамент международного права и сотрудничества; Департамент регистрации нормативных актов.

## 9.1. Что предлагает Рабочая группа

По всем 3 блокам (юридическая экспертиза):

- Юридическая экспертиза разрабатываемых пакетов поправок на стадии CIAQ-проекта, до подачи через МКИ — снижение рисков отказа на этапе межведомственного согласования;

- Сопровождение пакета поправок в Закон РК «О кинематографии» № 212-VI (статья 11-1 — ЕАИС);

- Сопровождение поправок в КоАП РК (статья о санкциях за нарушение требований ЕАИС, по модели ст. 19.7.7 КоАП РФ);

- Сопровождение пакета поправок в Налоговый кодекс РК (ст. 503, 134-1, новая глава о Налоговый кредит, новая глава о СНР для творческих работников);

- Сопровождение постановлений Правительства РК («Единое окно» Кинокомиссия, СЭЗ «Almaty Film Park», подзаконные акты по ЕАИС).

По международным копродукциям:

- Гармонизация Закона № 212-VI с международными конвенциями (UNESCO Convention on Diversity of Cultural Expressions; European Convention on Cinematographic Co-production);

- Содействие в разработке двусторонних копродукционных соглашений (с Францией, Италией, Германией, ОАЭ, Турцией, Узбекистаном).

## 9.2. В чём выгода для Минюста

- Качественная нормотворческая работа — пакет CIAQ-004 содержит готовые проекты с международными аналогами и обоснованием, что снижает трудозатраты на разработку;

- Снижение количества возвратов проектов на доработку — экспертиза CIAQ на стадии проекта закрывает типовые юридические недостатки;

- Институциональная видимость — Минюст как партнёр в комплексной реформе крупной отрасли.

## 9.3. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Юридическая экспертиза проекта поправок в Закон № 212-VI (ст. 11-1) | 2026 Q4 | МКИ РК, CIAQ |
| Юридическая экспертиза проекта поправок в КоАП РК | 2026 Q4 | МКИ РК, КГД, CIAQ |
| Юридическая экспертиза проектов поправок в НК РК (НДС, Налоговый кредит, R&D) | 2027 Q1 | МФ РК, КГД, CIAQ |
| Государственная регистрация подзаконных актов (приказы МКИ, ПП РК) | по мере принятия | МКИ РК, Канцелярия ПМ |

# 10. НПП «АТАМЕКЕН»

Адресат: Баталов Раимбек Анварбекович — Председатель Президиума НПП «Атамекен» (с февраля 2022).

Профильные структуры:

- Отраслевой совет / комитет по креативным индустриям и туризму — координатор: Тикенов Ергали Ансарович (руководитель отраслевого совета);

- Палата международной коммерции Казахстана (CICK) — оператор системы ATA Carnet в РК (Казахстан — участник Конвенции ATA с 1 апреля 2017 года).

Адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 8; atameken.kz; cick.kz.

## 10.1. Что предлагает Рабочая группа

По всем 3 блокам (бизнес-позиция):

- Совместное обращение Рабочей группы × НПП «Атамекен» в Канцелярию Премьер-министра по пакету CIAQ-004 — усиление политического веса позиции через институт обязательного членства бизнеса;

- Включение пакета мер в Регулярную бизнес-инициативу НПП «Атамекен» (формат лоббистской работы с госорганами);

- Использование отраслевого совета по КИ и туризму (под руководством Е.А. Тикенова) как кросс-индустриальной платформы для дискуссии о связке кино + туризм (кинотуризм + рибейтовая программа).

По блокам 2 + 3 (ATA Carnet через CICK):

- Совместная информационная и техническая работа Рабочая группа × CICK по продвижению ATA Carnet среди продакшен-компаний;

- Включение раздела «ATA Carnet для иностранных съёмочных групп» в справочник «Filming in Kazakhstan» (предлагается к разработке Кинокомиссия МКИ);

- Обучающие материалы для продакшн-индустрии (вебинары, FAQ);

- Координация с КГД по опытным проектам ATA Carnet с приоритетным прохождением через таможенные посты Алматы и Астаны.

## 10.2. В чём выгода для НПП «Атамекен»

- Расширение членства — формализация специальностей киноотрасли как отдельного отраслевого пула (около 2-3 тыс. специалистов по экспертной оценке);

- Расширение CICK — рост использования ATA Carnet → рост комиссии CICK как guaranteeing association;

- Институциональная видимость — НПП как драйвер межотраслевой реформы (кино + туризм + IT через VFX);

- Контр-аргумент к репутационным рискам после повышения НДС в 2026 году — НПП показывает, что одновременно с ужесточением общего режима обеспечивает преференциальный для отраслей с экспортным потенциалом.

## 10.3. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Совместное обращение Рабочей группы × НПП «Атамекен» в Канцелярию ПМ | 2026 Q4 | Канцелярия ПМ |
| Включение пакета CIAQ-004 в Регулярную бизнес-инициативу НПП | 2026 Q4 | МКИ РК, МФ РК |
| Совместный рабочая встреча Рабочая группа × CICK × КГД по продвижению ATA Carnet | 2027 Q1 | КГД |
| Включение раздела «ATA Carnet» в справочник «Filming in Kazakhstan» | 2027 Q2 | МКИ РК, Кинокомиссия |
| Координация с отраслевым советом (Е.А. Тикенов) по интеграции «кино + туризм» | по мере необходимости | МКИ РК, [Минтуризма при наличии] |

# 11. КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АДРЕСАТ

Адресат: Бектенов Олжас Абаевич — Премьер-министр Республики Казахстан.

Соисполнители: Койшыбаев Галымжан Тельманович — Заместитель Премьер-министра — Руководитель Аппарата Правительства; Скляр Роман Васильевич — Первый заместитель Премьер-министра.

Адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 6, Дом министерств; primeminister.kz/ru/cancelaria; +7 (7172) 74-02-01.

## 11.1. Что предлагает Рабочая группа — главный системный запрос

Создание Межведомственной рабочей группы по комплексной реформе киноиндустрии Республики Казахстан (МРГ-Кино) — институциональный механизм координации пакета CIAQ-004.

### Параметры предлагаемой МРГ-Кино

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Учредительный документ | Распоряжение Премьер-министра РК |
| Руководитель | Балаева Аида Галымовна (Заместитель ПМ — Министр культуры и информации РК) |
| Состав ведомств | Все 12 органов из настоящей матрицы (МКИ, МФ, КГД, МНЭ, АСПИР, АЗРК, АРРФР, МФЦА, Минюст, НПП «Атамекен», представители Канцелярии ПМ, Аппарата Президента, акиматы Алматы и Астаны) |
| Экспертная поддержка | CIAQ — как экспертно-консультативная площадка отрасли + Лига кинематографистов РК + независимые эксперты (приглашённые) |
| Рабочий горизонт | 2026-2029 годы (4 года, с возможным продлением) |
| Регулярность заседаний | Ежеквартально (минимум); рабочие подгруппы — по необходимости |
| Отчётность | Полугодовые отчёты Премьер-министру; годовой отчёт Президенту |
| Дорожная карта | Раздел «Сводная дорожная карта 2026-2029» Аналитической записки CIAQ-004 |

### Почему именно Канцелярия ПМ — стратегический вход

- Сложность пакета — 3 направления, 12 ведомств, поэтапная реализация на 4 года: без координирующего органа реформа фрагментируется и теряет темп;

- Институциональная новизна — впервые в РК отрасль предлагает обоснованный пакет на пересечении культуры, фискальной политики, антимонопольного регулирования, финансового рынка и стратегического планирования — это превышает компетенцию любого отдельного министерства;

- Конкурентная срочность — Узбекистан с марта 2026 года ввёл рибейт до 25% и активно маркетируется (Global Cinema Weekend); Кыргызстан заявил 35%; институциональное окно для Казахстана — 1-2 года.

## 11.2. В чём выгода для Канцелярии ПМ

- Системная реформа экспортно-ориентированной отрасли — соответствует стратегическим приоритетам Правительства (диверсификация экономики, повышение производительности, новые экспортные сектора);

- Бюджетная нейтральность в долгосрочной перспективе — коэффициент мультипликации 2-3x по OECD; точка окупаемости 4-6 лет;

- Имидж координатора реформ — Канцелярия ПМ как драйвер комплексных реформ на стыке нескольких ведомств;

- Готовый проект — CIAQ-004 содержит развёрнутую аналитику, дорожную карту и матрицу действий по ведомствам, что снижает входные затраты на запуск МРГ-Кино.

## 11.3. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Кто инициирует |
| --- | --- | --- |
| Подача официального обращения Рабочей группы в Канцелярию ПМ о создании МРГ-Кино | 2026 Q3 | CIAQ + Лига кинематографистов + НПП «Атамекен» (совместное обращение) |
| Решение о создании МРГ-Кино | 2026 Q4 | Премьер-министр РК |
| Первое заседание МРГ-Кино | 2027 Q1 | Канцелярия ПМ |
| Утверждение дорожной карты на 2026-2029 годы | 2027 Q1 | МРГ-Кино |
| Регулярные ежеквартальные заседания | начиная с 2027 Q1 | Балаева А.Г. как руководитель МРГ |

# 12. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК (МВД РК)

Адресат: Министр внутренних дел Республики Казахстан (актуальное ФИО — уточнить через primeminister.kz/ru/government/composition).

Профильные подразделения: Департамент по борьбе с киберпреступностью; Следственное управление.

## 12.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку D (Защита контента):

- Расследование уголовных дел по статье 198 УК РК «Нарушение авторских и (или) смежных прав» — оптимизация правоприменительной практики;

- Участие в Межведомственной рабочей группе по защите интеллектуальной собственности в кино (D2) совместно с МЦРИАП, КНБ, Минюстом, МКИ, Генпрокуратурой и Рабочей группой;

- Партнёрство с Telegram (через дипломатические каналы и/или по российской/индийской модели) для оперативной блокировки пиратских каналов;

- Партнёрство с правообладателями (CIAQ + Лига кинематографистов Казахстана) — постоянный канал жалоб и удаление из поисковой выдачи-запросов (по модели UK PIPCU + Premier League / FACT / BPI).

## 12.2. В чём выгода для МВД

- Снижение нагрузки через автоматизацию мониторинга (ИИ-инструменты по модели Korea KCOPA);

- Институциональная видимость как драйвера правовой реформы в IP-правах;

- Координация с международными правоохранителями (FBI IPR Center, UK PIPCU, INTERPOL IP Crime Action Group).

## 12.3. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок |
| --- | --- |
| Создание специализированной группы по киберпреступности в IP-сфере | 2026 Q3 |
| Соглашение МВД × CIAQ о канале жалоб и взаимодействии с правообладателями | 2027 Q1 |
| Анализ судебной практики по ст. 198 УК РК за 2020-2025 | 2026 Q4 |

# 13. МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК (МЦРИАП РК)

Адресат: Мадиев Жаслан Хасенович — Заместитель Премьер-министра — Министр ИИ и цифрового развития РК (точное наименование министерства и руководителя на май 2026 — уточнить через primeminister.kz).

Профильные департаменты: Департамент кибербезопасности и государственных информационных систем; Astana Hub Park.

## 13.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку D (Антипиратство):

- Создание публичного реестра заблокированных пиратских доменов на сайте МЦРИАП (по российской модели Роскомнадзора);

- Внедрение DNS-блокировки и Deep Packet Inspection для пиратских ресурсов (по моделям French ARCOM, Korea KCOPA);

- Партнёрство с поисковиками (Google, Yandex) для удаление из поисковой выдачи в течение 24 часов (по модели РФ-меморандума 2018);

- Координация с CICK (НПП «Атамекен») и Apify по OSINT-мониторингу пиратских доменов в РК;

- Расширение перечня видов деятельности Astana Hub Park для VFX/анимационных студий (приказ № 142/2023).

По блокам B-C: - Поддержка СЭЗ «Almaty Film Park» — резидентство VFX/анимационных студий на пересечении режимов СЭЗ и Astana Hub.

## 13.2. В чём выгода для МЦРИАП

- Цифровизация отрасли через ЕАИС и единый реестр прав — соответствует национальной повестке «Цифровой Казахстан»;

- Расширение Astana Hub на новые сектора (VFX/анимация);

- Институциональная видимость в кросс-отраслевой реформе.

## 13.3. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок |
| --- | --- |
| Расширение перечня деятельности Astana Hub Park на VFX/анимацию (приказ № 142/2023) | 2026 Q4 |
| Создание публичного реестра заблокированных пиратских доменов | 2027 Q1 |
| Партнёрское соглашение с Google и Yandex о удаление из поисковой выдачи | 2027 Q2 |

# 14. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РК

Адресат: Генеральный Прокурор Республики Казахстан (актуальное ФИО — уточнить через gov.kz/memleket/entities/prokuror).

Профильные подразделения: Управление по надзору за расследованием преступлений; Управление международного сотрудничества.

## 14.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку D:

- Надзор за расследованием уголовных дел по ст. 198 УК РК в сфере киноиндустрии;

- Поддержка обвинения в делах по пиратству;

- Координация с Минюстом и судами по передаче фактов нарушений авторских прав в уголовное производство (Минюст РК в апреле 2026 г. передал факты в Генпрокуратуру для проверки на хищения в системе авторских прав);

- Международное сотрудничество — обмен информацией с зарубежными прокуратурами по делам о трансграничном пиратстве (по INTERPOL/Europol каналам).

## 14.2. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок |
| --- | --- |
| Анализ уголовных дел по ст. 198 УК РК за 2020-2025 — методические разъяснения | 2026 Q4 |
| Соглашение с Минюстом о порядке передачи фактов нарушений | 2027 Q1 |
| Включение в Межведомственную рабочую группу D2 | 2026 Q3 |

# 15. КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РК (КНБ РК)

Адресат: Председатель КНБ РК (ФИО — уточнить через akorda.kz).

Профильные подразделения: Управление по защите информационной инфраструктуры.

## 15.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку D:

- Участие в Межведомственной рабочей группе по защите ИС в кино (D2) — для случаев организованных пиратских сетей с международным компонентом (зарубежный хостинг, оплаты крипто/банковскими переводами через нерезидентов);

- Расследование утечек национальных фильмов в производственной цепочке как угроз информационной безопасности;

- Партнёрство с международными спецслужбами по обмену информацией (FBI Anti-Piracy Unit, UK NCA Cybercrime Unit).

## 15.2. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок |
| --- | --- |
| Включение в Межведомственную рабочую группу D2 | 2026 Q3 |
| Соглашение о канале информации с CIAQ о подозрительных утечках | 2027 Q1 |

# 16. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РК (МНВО РК)

Адресат: Министр науки и высшего образования РК (актуальное ФИО — уточнить через primeminister.kz/ru/government/composition).

Профильные подразделения: Департамент высшего и послевузовского образования.

## 16.1. Что предлагает Рабочая группа

По блоку C (Образование и кадры):

- Запуск практико-ориентированной киношколы (модель 30% теория / 70% практика) — партнёрство МКИ + МНВО + частных инвесторов;

- Аккредитация новой образовательной программы по киноспециальностям (продюсирование, режиссура, операторское дело, постпродакшн, VFX);

- Образовательные стандарты — гармонизация с международными (по моделям French CinéFabrique, Korea Film Academy, UK National Film and Television School);

- Программа стажировок казахстанских студентов в международных продакшен-центрах (Венгрия, Чехия, Грузия) через двусторонние соглашения.

## 16.2. В чём выгода для МНВО

- Современная образовательная программа в стратегически приоритетной отрасли;

- Партнёрство с индустрией — реальная практика для студентов;

- Международные партнёрства — рост рейтинга вузов через интернациональные коллаборации.

## 16.3. Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок |
| --- | --- |
| Концепция практико-ориентированной киношколы | 2027 Q1 |
| Меморандум МКИ + МНВО + Лига кинематографистов + CIAQ + частные инвесторы | 2027 Q2 |
| Запуск опытной программы | 2027 Q4 — 2028 Q1 |

# 17. АКИМАТЫ АЛМАТЫ, АСТАНЫ И ПРОФИЛЬНЫХ РЕГИОНОВ СЪЁМОК

## 17.1. Акимат города Алматы — приоритетный адресат

Адресат: Сатыбалды Дархан Амангельдиевич — Аким города Алматы (с 24 мая 2025 года).

Профильное управление: Алиев Данияр — руководитель Управления культуры города Алматы (назначен в октябре 2025 года); +7 (727) 271-61-00; gov.kz/memleket/entities/almaty-madeniet.

### Что предлагает Рабочая группа

- Размещение СЭЗ «Almaty Film Park» — главный кандидат среди регионов, учитывая концентрацию инфраструктуры отрасли (Казахфильм, Академия Жургенова, основные продакшен-сервисные компании);

- Создание городского Film Office как «низшего этажа» «Единое окно» Кинокомиссия — координация с миграционной службой, полицией, экологическими службами по разрешениям на съёмки в общественных местах;

- Городские субсидии для кинофестивалей, премьер национальных фильмов в Алматы;

- Регуляторные упрощения — ускоренное получение разрешений на съёмки в исторических кварталах; предсказуемые тарифы за использование общественных пространств.

### В чём выгода для Алматы

- Прямая занятость в СЭЗ Film Park — 1 000+ человек; косвенная — 3 000+ через смежные сервисы (общепит, гостиницы, логистика);

- Кластерное развитие — концентрация отрасли в одном городе создаёт синергию (по образцу Cinecittà в Риме, Babelsberg в Берлине);

- Бренд города — Алматы как «Hollywood of Central Asia»; международные съёмочные группы и связанный туризм;

- Налоговые поступления — рост КПН с производственных компаний (выходят из тени), ИПН с занятости, городские налоги.

### Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Встреча Рабочей группы × Аким Алматы Д.А. Сатыбалды по СЭЗ Film Park | 2026 Q4 | МКИ РК, МНЭ РК |
| Согласование земельного участка под СЭЗ | 2027 Q2 | МНЭ РК |
| Создание городского Film Office при Управлении культуры | 2027 Q2 | МКИ РК |
| Запуск ускоренной процедуры разрешений на съёмки | 2027 Q3 | Управление культуры Алматы |

## 17.2. Акимат города Астаны

Адресат: Касымбек Женис Махмудұлы — Аким города Астаны (с 8 декабря 2022 года).

Профильное управление: Мажағұлов Болат Бауыржанұлы — руководитель Управления культуры и спорта города Астаны; +7 (7172) 55-69-71; madeniet-sport-astana.kz.

### Что предлагает Рабочая группа

- Алтернативная площадка СЭЗ Film Park в Астане (если будет принято решение о двух центрах) — для производства документальных, спортивных, корпоративных проектов и презентационного контента государственных институтов;

- Связка с МФЦА — Астана как центр финансирования отрасли (Налоговое стимулирование инвестиций, кинофонды);

- Городской Film Office при Управлении культуры и спорта;

- Согласование съёмок в государственных учреждениях (Дом министерств, Президентский дворец, ЭКСПО) для официальных и документальных проектов.

### Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Встреча Рабочей группы × Аким Астаны Ж.М. Касымбек | 2027 Q1 | МКИ РК |
| Создание городского Film Office при Управлении культуры и спорта | 2027 Q3 | МКИ РК |

## 17.3. Региональные акиматы — естественные бенефициары бонуса +5%

| Регион | Аким (на май 2026) | Профиль для кинореформы | Ключевые локации |
| --- | --- | --- | --- |
| Алматинская область | Султангазиев Марат Елеусизович | Топ-3 регион для иностранных съёмок | Чарын, Кольсай, Алтын-Эмель, Иссык, Тургень |
| Туркестанская область | Кушеров Нуралхан | Историко-культурные локации | Туркестан (ЮНЕСКО), мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, Отрар |
| Жетысуская область | Исабаев Бейбит Бакирович | Природные локации, копродукции с КНР | Балхаш, поющие барханы, приграничье |
| Акмолинская область | Ахметжанов Марат Муратович | Боровое, Кокшетау; логистика для столичных продакшнов | Бурабай, природный парк |

### Что предлагает Рабочая группа региональным акиматам

- Информационные обращения о готовности отрасли работать в регионе при условии регионального бонуса рибейта +5% (бонус «региональность»);

- Региональные Film Offices при областных управлениях культуры — координация локаций, разрешений, помощи съёмочным группам;

- Партнёрские маршруты туристических администраций — связка кино + туризм (кинотуризм);

- Включение в национальный каталог локаций — англоязычный портал «Снимай в Казахстане» от МКИ.

### Конкретные действия и сроки

| Действие | Срок | Соисполнители |
| --- | --- | --- |
| Информационные обращения в областные акиматы | 2026 Q4 | МКИ РК |
| Подготовка англоязычного каталога локаций | 2027 Q1 | МКИ РК, Кинокомиссия |
| Создание региональных Film Offices (по мере готовности) | 2027-2028 | Областные управления культуры |
| Организация tour для иностранных продюсеров по регионам | 2027 Q3 | МКИ РК, Кинокомиссия, областные акиматы |

# СВОДНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА РЕФОРМЫ

## По типу действия

| Тип действия | Ведущие ведомства |
| --- | --- |
| Законодательные изменения | МКИ РК (Закон № 212-VI), МФ РК (НК РК), Минюст РК (экспертиза), Парламент (принятие) |
| Подзаконные акты | МКИ РК (приказы), Канцелярия ПМ (ПП РК), КГД (методические разъяснения), Минюст (регистрация) |
| Бюджетные решения | МФ РК (ассигнования), Канцелярия ПМ (распоряжения) |
| Институциональные решения | Канцелярия ПМ (МРГ-Кино, Кинокомиссия), МНЭ РК (СЭЗ), МКИ РК (оператор ЕАИС) |
| Регуляторные решения для финансового рынка | АРРФР (юрисдикция РК), AFSA / МФЦА (юрисдикция МФЦА) |
| Антимонопольный контроль | АЗРК (анализ рынка, расследования) |
| Статистика и мониторинг | АСПИР / БНС (национальная статистика, ключевые показатели эффективности) |
| Бизнес-консолидация | НПП «Атамекен» (бизнес-инициатива, CICK / ATA Carnet) |
| Региональная имплементация | Акиматы Алматы, Астаны, областей съёмок |

## По стратегическому приоритету (ранжирование адресатов)

| Уровень | Адресаты | Действие |
| --- | --- | --- |
| 0. Стратегический | Канцелярия ПМ + Президент (через Аппарат) | Создание МРГ-Кино — фундамент всех остальных действий |
| 1. Профильный регулятор | МКИ РК (А.Г. Балаева — Зам. ПМ) | Головной адресат всех 3 блоков |
| 2. Фискальный регулятор | МФ РК + КГД | Налоговый блок и многолетний бюджет рибейтов |
| 3. Финансовая инфраструктура | АРРФР + МФЦА (AFSA) | Налоговое стимулирование инвестиций и кинофонды |
| 4. Стратегическая координация | МНЭ РК + АСПИР | СЭЗ Film Park; интеграция в национальные стратегии; статистика |
| 5. Антимонопольный союзник | АЗРК | ЕАИС как источник данных; контроль конкуренции |
| 6. Юридическое сопровождение | Минюст РК | Экспертиза всех нормативно-правовых актов |
| 7. Бизнес-консолидация | НПП «Атамекен» (Президиум + Отраслевой совет + CICK) | Поддержка позиции бизнеса; ATA Carnet |
| 8. Региональная имплементация | Акиматы Алматы (приоритет), Астаны, областей съёмок | СЭЗ Film Park, Film Offices, региональный uplift |

# ИТОГОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ CIAQ

## Точка входа в институциональную систему

Шаг 1 (немедленно — до конца 2026 Q3): Подача в Канцелярию Премьер-министра РК официального обращения от рабочей группы (CIAQ + Лига кинематографистов + НПП «Атамекен») о создании Межведомственной рабочей группы по комплексной реформе киноиндустрии (МРГ-Кино) под руководством А.Г. Балаевой.

Шаг 2 (2026 Q4): Параллельно с ожиданием решения по МРГ-Кино — подача адресных обращений в каждое из 12 ведомств с конкретными действиями из настоящей матрицы.

Шаг 3 (2027 Q1): Первое заседание МРГ-Кино с утверждением дорожной карты на 2026-2029 годы.

## Принципы взаимодействия с ведомствами

- Адресность — каждому ведомству отдельный документ с конкретными действиями (не общий пакет «прочитайте, разберитесь»);

- Выгода для ведомства — в каждом обращении явно указывать, в чём интерес ведомства (статус, бюджет, имидж, упрощение администрирования);

- проект-готовность — для каждой меры готовый юридический проект совместно с Минюстом, чтобы снизить затраты ведомства на разработку;

- Международные бенчмарки — каждая мера сопровождается ссылкой на международные аналоги (Италия, Венгрия, Корея, Великобритания, Бельгия и др.);

- Цифровая аргументация — Olsberg SPI, BFI Statistical Yearbook, OECD Creative Economy Outlook как источники коэффициентов мультипликации и эффектов.

## Контрольные точки 2026-2029

| Год | Ключевая контрольная точка |
| --- | --- |
| 2026 Q3 | Подача обращения о создании МРГ-Кино в Канцелярию ПМ |
| 2026 Q4 | Решение о МРГ-Кино; адресные обращения в 12 ведомств |
| 2027 Q1 | Первое заседание МРГ-Кино; внесение пакета поправок НК РК и Закона № 212-VI |
| 2027 Q2 | Принятие пакета I (НДС 5% + Налоговый кредит + R&D) |
| 2027 Q3-Q4 | Запуск рибейтов 35% + бонусы; первый Налоговое стимулирование инвестиций pilot |
| 2028 Q1-Q2 | Полный режим ЕАИС; СЭЗ «Almaty Film Park» |
| 2028 Q3-Q4 | Первый Olsberg SPI-style assessment эффекта программы |
| 2029 | Расширение успешных мер; подготовка следующего цикла реформ 2030+ |

Подписанты от Рабочей группы:

От Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Альянс креативных индустрий Казахстана» (CIAQ):

- Туганов Давид Хамитович — Президент CIAQ

- Курмашев Эрнар — Координатор Комитета по развитию киноиндустрии CIAQ / Tolqyn Film Fund

От Общественного объединения «Лига кинематографистов Казахстана»:

- Баталов Айдар — Председатель правления

- Аскаров Олжас — Заместитель председателя правления по стратегическим вопросам

От НПП «Атамекен» (Комитет по туризму и креативным индустриям):

- Тикенов Ергали Ансарович — Руководитель Комитета по туризму и креативным индустриям

Независимые эксперты отрасли — по отдельному перечню (приложение к подписному листу).

Дата: «05 мая 2026 г.» Исх. № документа: CIAQ-004 / Прил. 2

Документ — приложение к Аналитической записке CIAQ-004 «3 системные проблемы киноиндустрии Республики Казахстан и предлагаемые решения». Подготовлен Рабочей группой по комплексной реформе киноиндустрии Республики Казахстан для рассмотрения государственными органами и подачи в Канцелярию Премьер-министра Республики Казахстан в составе пакета документов по реформе киноиндустрии.